| Направление План-график введения ФГОС НОО на 2011-12 уч. год МОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» Приложение №1 | Мероприятия | Ответственный Утверждено Директором школы Приказ № от № от | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет по введению ФГОС НОО второго поколения | Директор школы, зам. директора по УВР | Август 2011 |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1и 2-х классах | Директор школы, зам. директора по УВР, уч. нач. кл. | Август 2011 |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы | Директор школы, зам. директора по УВР | Август 2011 |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Директор школы | Сентябрь 2011 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования | Директор школы, зам. директора по УВР | Сентябрь 2011 |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Директор школы, зам. директора по УВР | Сентябрь 2011 |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Совет администрации | Сентябрь 2011 |
|  | Методическое сопровождение введения ФГОС в школе | Заместитель директора по УВР | В течение года |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения | Директор школы | По необходимости |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | Зам. директор по УВР, рук. МО | в течение года |
|  | Организация участия педагогов школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС | Зам. директор по УВР, учителя нач. кл. | в течение года |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС начального общего образования в школе. | Директор школы | Август 2011 |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в введении ФГОС в 2011-2012 учебном году | Директор школы | сентябрь 2011 |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Зам. директора по УВР | В течение года |
|  | Проведение серии открытых уроков учителей начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | Зам. директора по УВР руководитель МО | По плану МО |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы., зав. хозяйством | В течение года |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Директор школы, зав. хозяйством | В течение года |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС НОО. | Директор школы, зав. библиотекой | В течение года |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Зам. директора по УВР., учитель информатики | В течение года |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО | Зам. директора по УВР | Август 2011 |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО | Зам. директора по УВР, учитель информатики | в течение года |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО) | Директор школы | Август 2011года |